## buglist
序号 | 问题描述 | 等级 | 处理
1 | 桌面图标有变形 |  | 已处理
2 | 桌面图标名称不对，中文为“游戏助手”，其他语言为Game Assistant |  | 已处理
3 | 长按home返回桌面，游戏助手APP无法最小化。 | 重要
4 | APP关闭后，无法通过Quick键再打开。APP被关闭后应该可以通过按键再打开。 | 重要 | 已处理
5 | APP无法通过左摇杆和方向键控制选中框，方向键偶尔能控制非常卡；触摸反应就很快 | 重要
6 | 基本所有设置都无法通过左摇杆和方向键调节，只能A键调节；不符合用户使用习惯；特别有好几个参数可选的时候，必须要支持左摇杆和方向键调节； | 重要 | 已处理
7 | 快捷菜单-性能-模式，切换模式和指示灯无法联动； | 重要
8 | 快捷菜单-性能-自定义，CPU的W数自定义要和风扇联动，这个地方UI逻辑需要调整一下； |  | 暂时隐藏
9 | 快捷菜单-性能-状态监控，目前没作用； | 重要
10 | 快捷菜单-控制器，都没作用 | 重要 | 已处理
11 | 快捷菜单-显示，亮度没用作 | 重要
12 | 快捷菜单-刷新率，没作用，这个地方名字描述要优化为“锁帧”； | 重要 | 暂时隐藏
13 | 快捷菜单-快捷键，按下后绿色，然后颜色应该是变回去，目前没有； |  | 已处理
14 | “参数设置”名称改为“设置”即可 |  | 已处理
15 | “快捷菜单”需要有从右侧弹出的效果 |  | 已处理
16 | “快捷菜单”菜单外上下右间隙过大，间隙再小一半 |  | 已处理
17 | “快捷菜单”透明度太高，游戏画面看得不是很清楚 |  | 已处理
18 | “快捷菜单”弹出机制有问题，“快捷菜单”是在任何界面弹出，再按就缩回去，不影响当前游戏。目前按一下就返回桌面弹出，再按又返回游戏助手APP。现在弹出“快捷菜单”就无法关闭，基本没法玩游戏。 | 重要 | 已处理
19 | 打开APP和快捷菜单，手柄操作还是会影响游戏，还不是单单作用于APP和快捷菜单； | 重要
20 | 主页的游戏平台没有下载的时候，点确认的时候可以跳转链接到该游戏平台的官网； | 重要
21 | 整机图标和文字都感觉比设计偏小
22 | 有些按键的触摸点击区域很小，比如主页的最小化，手很难触摸到； |  | 已处理
23 | 控制器-按键-按键说明，键鼠模式的按键无法自定义，这个优先级可以低一点；
24 | 控制器-按键-控制器模式，模式可以切换，但是和硬件的指示灯没有联动；按键切换和软件也没有联动。 |  | 手柄厂/APP
25 | Quick键长按3秒才切换手柄模式，时间有点太长，可能2秒更合适； |  | 手柄厂
26 | 控制器-按键-使用任天堂按键布局，设置没有反应。
27 | 控制器-按键-连发，设置没有反应。 |  | 已处理
28 | 控制器-按键-校准和高级设置，灵敏度和死区都没法用左摇杆和方向键调节
29 | 控制器-按键-校准和高级设置，无法校准 |  | 暂时隐藏
30 | 控制器-灯效-亮度和效果，都无法通过左摇杆和方向键调节，只能A键调节；不符合用户使用习惯；